## Hoja1
Cronograma Agil
Actividades | SP1 |  |  |  | SP2 |  |  |  | SP3 |  |  |  | SP4
| S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4
| 07/02 - 13/02 | 14/02 - 20/02 | 21/02 - 27/02 | 28/02 - 6/03 | 07/03 - 13/03 | 14/03 - 20/03 | 21/03 - 27/03 | 28/03 - 03/04 | 04/04 - 10/04 | 11/04 - 17/04 | 18/04 - 24/04 | 25/04 - 01/05 | 02/05 - 8/05 | 09/05 - 15/05 | 16/05 - 22/05 | 2022-05-23
Platamiento del proyecto | bar: SP1 S1
Levantamiento de requerimientos | bar: SP1 S2 to SP1 S3
Documentacion del proyecto | bar: SP1 S3 to SP1 S4
Diagramas de diseño | bar: SP1 S4 to SP2 S1
Base de datos | bar: SP2 S2 to SP2 S3
Formulario de logeo | bar: SP2 S3
Formulario de registro | bar: SP2 S4
Toma de pedidos | bar: SP2 S4 to SP3 S3
Validar inventario | bar: SP3 S2 to SP3 S3
Ingreso de inventario | bar: SP3 S3 to SP3 S4
Reporte de ventas | bar: SP4 S1 to SP4 S2
Registrar ventas | bar: SP4 S2 to SP4 S4
Seleccionar Producto | bar: SP4 S2 to SP4 S4

## Hoja2
ID | Backlog
1 | Descuento de inventario
3 | Pagar pedido